GLOBALKLIMA.CL

Documento Maestro — Proyecto Multiagente IA

Arquitectura · Backlog · KPIs · Riesgos · Roadmap 30 días

────────────────────────────────────────────────────────────

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Confidencial — Uso interno

# 1. Arquitectura de Agentes

El sistema opera como un equipo multiagente coordinado donde cada agente tiene dominio exclusivo sobre su área técnica. El Orquestador no ejecuta código — solo coordina, prioriza y gestiona dependencias.

| Agente | Responsabilidad | Scope técnico | Tickets propios |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestador OR | Coordinación general, división de tareas, priorización, gestión de dependencias y handoffs entre agentes. | Backlog completo · Sprint planning · Escalamiento de conflictos | GK-00 (coordinación) · Reportes · Roadmap |
| SEO Agent SE | Optimización SEO técnica y de contenido. Decisiones sobre indexación, Schema, metadata y keywords. | Rank Math PRO · Google Search Console · Schema.org · og: tags | GK-10 · GK-12 · GK-13A · GK-13B · GK-14 · GK-19 · GK-20 · GK-21 · GK-22 |
| CRO Agent CR | Optimización de conversión. Jerarquía de CTAs, copy de precios, confianza y UX del funnel mobile. | Hero sections · FAQ · Testimonios · Pricing copy · CTAs | GK-02 · GK-17 · GK-18 |
| WordPress Agent WP | Implementación técnica en WordPress. Único agente con acceso a deploy en producción. | functions.php · Flatsome UX Builder · Plugins · Media Library | GK-01 · GK-03 · GK-04 · GK-05 · GK-07 · GK-08 · GK-09 · GK-10 (upload) · GK-15 |
| WooCommerce Agent WC | Arquitectura de catálogo WooCommerce. Taxonomías, slugs, precios y pasarelas de pago. | Productos · Categorías · Slugs · Redirects · Flow · Transbank | GK-06 · GK-11 · GK-16 (assets) |
| QA Agent QA | Validación técnica de todos los tickets. Bloquea cualquier deploy sin test plan y baseline documentado. | Pre/post tests · Regresión · Core Web Vitals · GSC validation | Checklist de todos los tickets · Criterios de aceptación |

## 1.1 Protocolo de comunicación entre agentes

Los agentes operan en paralelo cuando no hay dependencias. El protocolo de conflicto requiere debate técnico documentado antes de escalar al Orquestador. Ningún agente puede solicitar reindexado en GSC sin aprobación del SEO Agent.

Regla de deploy: Solo el WordPress Agent hace deploy a producción. Todo ticket requiere QA pass antes del deploy. El QA Agent documenta baseline (pre-fix) y delta (post-fix) para cada cambio.

Regla de conflicto: Cuando dos agentes tienen criterios opuestos, el CRO Agent aplica el desempate por impacto en conversión. Si el conflicto es técnico-SEO, el SEO Agent tiene voto de calidad.

# 2. Backlog Completo

23 tickets distribuidos en 3 sprints. Sprint 0 y Sprint 1 completamente cerrados con QA pass. Sprint 2 activo.

| ID | Descripción | Prioridad | Agente | Estado | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Quick wins (CERRADO) |  |  |  |  |  |
| GK-01 | Links RRSS corregidos (href=#) | Crítico | WP Agent | DONE | 15m |
| GK-02 | Unificar pricing instalación ($28K vs $140K) | Crítico | CRO + WP | DONE | 30m |
| GK-03 | Teléfono clickeable href="tel:" mobile | Medio | WP Agent | DONE | 20m |
| GK-04 | Ocultar meta generator WordPress | Medio | WP Agent | DONE | 5m |
| GK-05 | Artefacto "--." eliminado del footer | Bajo | WP Agent | DONE | 2m |
| Sprint 1 — SEO + WooCommerce (CERRADO) |  |  |  |  |  |
| GK-06 | Producto 404 — slug typo + redirect 301 | Crítico | WooCommerce | DONE | 1h |
| GK-10 | og:image 1200×630 · 4 páginas · dummy eliminado | Crítico | WP Agent | DONE | 2h |
| GK-11 | 17 productos sin-categoria → 4 taxonomías reales | Crítico | WooCommerce | DONE | 2h |
| GK-12 | og:type website en páginas estáticas | Medio | SEO Agent | DONE | 30m |
| GK-13A | Schema LocalBusiness + Product (38 productos) | Crítico | SEO + WP | DONE | 3h |
| GK-14 | Title tag — keyword al inicio · 63 chars | Medio | SEO Agent | DONE | 15m |
| Sprint 2 — Performance + Local SEO (ACTIVO) |  |  |  |  |  |
| GK-07 | Resolver doble <nav> en DOM (topbar + header) | Crítico | WP Agent | TODO | 1.5h |
| GK-13B | FAQPage Schema instalación (desbloq. GK-11) | Crítico | SEO Agent | TODO | 2h |
| GK-15 | Caché de página + Core Web Vitals · LCP <2.5s | Crítico | WP + DevOps | TODO | 3h |
| GK-16 | Imágenes únicas por modelo Midea + ALT text | Medio | WooCommerce | TODO | 3h |
| GK-17 | Jerarquía CTAs primario/secundario | Medio | CRO + WP | TODO | 2h |
| GK-18 | Google Reviews widget en sección testimonios | Medio | WP Agent | TODO | 3h |
| GK-19 | Enlazado interno estratégico por categoría | Medio | SEO + WP | TODO | 2h |
| GK-20 | SEO local — optimizar ficha GMB + NAP | Medio | SEO Agent | TODO | 3h |
| GK-21 | Schema AggregateRating con reseñas verificadas | Medio | SEO + WP | TODO | 2h |
| GK-22 | Sitemap XML optimizado + submit completo GSC | Bajo | SEO + WP | TODO | 1h |
| GK-08 | Ocultar login form del sidebar mobile | Bajo | WP Agent | TODO | 30m |
| GK-09 | Imagen real en bloque Newsletter (missing.jpg) | Medio | WP Agent | TODO | 15m |

# 3. Estado de Tickets — Resumen Ejecutivo

| 11 Tickets DONE Sprint 0 + Sprint 1 | 12 Tickets TODO Sprint 2 planificado | 0 Regresiones En 2 sprints completos | 6 URLs en GSC Submit ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1 Tickets bloqueantes resueltos

Los siguientes tickets fueron identificados como bloqueantes de toda la cadena SEO. Todos están cerrados con QA pass:

| ID | Ticket | Desbloqueó | QA |
| --- | --- | --- | --- |
| GK-06 | Producto 404 — slug typo + redirect 301 | GK-13A Schema Product · reindexado GSC | PASS ✓ |
| GK-11 | 17 productos sin-categoria → 4 taxonomías | GK-13B FAQPage · GK-19 enlazado · GK-22 sitemap | PASS ✓ |
| GK-02 | Pricing copy consistente en 4 instancias del sitio | GK-13B FAQPage instalación (prerequisito de copy) | PASS ✓ |

# 4. KPIs y Métricas de Éxito

Métricas de negocio y técnicas que definen el éxito del proyecto. Las métricas GSC tienen horizonte de 4–8 semanas para reflejar cambios de indexación.

## 4.1 KPIs de SEO técnico

| Métrica | Línea base | Sprint 1 | Objetivo S2 | Ticket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URLs indexadas en GSC | 16 (Feb 2026) | 38 (Apr 2026) | +60 estimado | GK-06 · GK-11 · GK-22 |
| Errores 404 activos | 147 páginas | 1 → 0 | 0 permanente | GK-06 · Redirection plugin |
| Páginas sin-indexar | ~1.192.312 | ~9.036 (mejora) | <5.000 | GK-11 · GK-22 · sitemap |
| Rich snippets activos | 0 | 38 (Product) | +4 FAQ snippets | GK-13A · GK-13B |
| og:image coverage | 0% (dummy-1) | 4 páginas clave | 100% del sitio | GK-10 |
| Core Web Vitals LCP | Estimado >4s | Sin medir | <2.5s mobile | GK-15 · Smush Pro |
| Title tags optimizadas | 0% | Homepage ✓ | 100% productos | GK-14 · GK-11 |

## 4.2 KPIs de conversión (CRO)

| Métrica | Estado actual | Objetivo | Ticket |
| --- | --- | --- | --- |
| Teléfono clickeable mobile | No (texto plano) | Tap-to-call activo | GK-03 ✓ DONE |
| Precio instalación consistente | Inconsistente (4 instancias) | Unificado + contexto | GK-02 ✓ DONE |
| Links sociales funcionales | Rotos (href=#) | 200 OK en todos | GK-01 ✓ DONE |
| CTAs con jerarquía visual | 5+ CTAs idénticos | 1 primario + 1 secundario | GK-17 Sprint 2 |
| Testimonios verificables | No verificables (iniciales) | Google Reviews widget | GK-18 Sprint 2 |
| Conversión mobile estimada | Baseline actual | +18% proyectado S1+S2 | GK-02·03·17·18 |

## 4.3 KPIs de calidad técnica (QA)

| Métrica QA | Sprint 0 | Sprint 1 | Target Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tickets con QA pass | 5/5 (100%) | 6/6 (100%) | 12/12 (100%) |
| Regresiones detectadas | 0 | 0 | 0 |
| Tickets con baseline pre-fix | 5/5 | 6/6 | 12/12 |
| Deploy sin test plan | 0 | 0 | 0 (política estricta) |
| Tiempo promedio QA/ticket | ~25 min | ~35 min | <40 min |

# 5. Registro de Riesgos

Riesgos identificados durante los Sprints 0 y 1. Todos tienen mitigación documentada. Los riesgos R-01 y R-02 son los de mayor impacto potencial en negocio.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Ticket | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cloudflare Rocket Loader rompe Flatsome UX Builder JS en producción | Alta | Alto | GK-15 | Activar primero en staging. Si rompe, desactivar Rocket Loader y usar WP-Optimize solo para page cache. Alternativa: Cloudflare Polish único (no afecta JS). |
| R-02 | Actualización WooCommerce 10.7 rompe pasarela Transbank Webpay | Media | Crítico | GK-15 | No actualizar WooCommerce sin testing completo del flujo de pago en staging. Freeze de versión hasta Sprint 3. |
| R-03 | YITH Add-ons PRO 4.10.1 → 4.32.1 introduce breaking changes en opciones de producto | Media | Medio | Ninguno | Auto-update desactivado. Actualizar solo después de Sprint 1+2 estabilizados. Revisar changelog antes. |
| R-04 | Smush Pro conversión WebP masiva genera alta carga en server durante el proceso | Media | Medio | GK-15 | Ejecutar conversión WebP en horario de bajo tráfico (madrugada). Activar en lotes de 10 productos. |
| R-05 | Caché de página sirve versiones stale con canonical tags incorrectas post-GK-11 | Baja | Alto | GK-11·GK-15 | Flush de caché inmediato post-categorización. SEO Agent valida canonical tags en source antes de submit a GSC. |
| R-06 | Cliente edita contenido directamente en producción sin staging (evidenciado en GK-05) | Alta | Medio | Todos | Implementar flujo de revisión editorial. Capacitar al cliente en uso de staging. Considerar plugin de workflow de aprobación. |
| R-07 | Schema Product con imagen incorrecta (GK-16 pendiente) genera mismatch en GSC rich results | Alta | Medio | GK-16 | GK-16 es prioridad máxima Sprint 2. Hasta que esté done, el campo image del Schema Product apunta a la misma imagen para todos los modelos — válido pero subóptimo. |
| R-08 | Google penaliza inconsistencia entre Schema FAQPage y contenido visible si GK-13B se implementa antes de validar GK-02 en todas las instancias | Baja | Alto | GK-13B | GK-13B bloqueado hasta confirmación explícita de que GK-02 está resuelto en 100% de instancias (ya verificado con wp search-replace --dry-run). |

# 6. Mapa de Dependencias

Las dependencias definen el orden de ejecución. Ningún ticket puede iniciarse antes de que sus prerequisitos tengan QA pass documentado.

## 6.1 Cadena principal SEO

| GK-06 Slug fix | → | GK-11 Categorías | → | GK-13A Schema | → | GK-10 og:image | → | GSC Submit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.2 Cadena FAQPage

| GK-02 ✓ Pricing copy | → | GK-11 ✓ Categorías | → | GK-13B FAQPage | → | FAQ Snippets SERP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.3 Cadena de performance

| GK-16 Imágenes Midea | → | GK-15 WebP masivo | → | GK-22 Sitemap imágenes | → | CWV < 2.5s LCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.4 Tabla de prerequisitos

| ID | Ticket | Requiere (prerequisito) | Desbloquea |
| --- | --- | --- | --- |
| GK-07 | Doble nav DOM | — | GK-03 tel (si nav afecta topbar) |
| GK-13B | FAQPage schema | GK-02 ✓ · GK-11 ✓ | GK-22 sitemap completo |
| GK-15 | Core Web Vitals | GK-16 imágenes primero | GK-22 sitemap imágenes |
| GK-16 | Imágenes Midea únicas | Assets del cliente o overlay | GK-15 WebP · GK-22 sitemap |
| GK-19 | Enlazado interno | GK-11 ✓ categorías | GK-22 sitemap · PageRank distribuido |
| GK-20 | SEO local GMB | GK-13A ✓ LocalBusiness schema | GK-21 AggregateRating |
| GK-21 | Schema AggregateRating | GK-20 GMB · GK-18 Reviews | Rich snippets rating |
| GK-22 | Sitemap optimizado | GK-11 ✓ · GK-13B · GK-16 | Submit final GSC completo |

# 7. Roadmap 30 Días

Plan de ejecución semanal para Sprint 2 y apertura de Sprint 3. Las semanas 1–3 cierran el backlog técnico principal. La semana 4 consolida y abre el trabajo de contenido y adquisición.

| ID | Tarea | Agente responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (Días 1–7) — Sprint 2 arranque |  |  |  |
| GK-07 | Resolver doble <nav> en DOM | WP Agent | Crítico |
| GK-13B | FAQPage Schema instalación | SEO Agent | Crítico |
| GK-16 | Imágenes únicas productos Midea | WooCommerce + Content | Crítico |
| GK-09 | Imagen newsletter (missing.jpg) | WP Agent | Medio |
| GK-08 | Ocultar login sidebar mobile | WP Agent | Bajo |
| Semana 2 (Días 8–14) — SEO local + CRO |  |  |  |
| GK-15 | Caché página + Core Web Vitals LCP <2.5s | WP + DevOps | Crítico |
| GK-17 | Jerarquía CTAs primario/secundario | CRO + WP Agent | Medio |
| GK-18 | Google Reviews widget testimonios | WP Agent | Medio |
| GK-20 | SEO local — GMB + NAP consistente | SEO Agent | Medio |
| Semana 3 (Días 15–21) — Enlazado + Schema avanzado |  |  |  |
| GK-19 | Enlazado interno estratégico por categoría | SEO + WP Agent | Medio |
| GK-21 | Schema AggregateRating con reseñas GMB | SEO + WP Agent | Medio |
| QA-S2 | Validación completa Sprint 2 (QA Agent) | QA Agent | Crítico |
| Semana 4 (Días 22–30) — Cierre Sprint 2 + Sprint 3 kickoff |  |  |  |
| GK-22 | Sitemap XML optimizado + submit GSC completo | SEO + WP Agent | Bajo |
| S3-01 | Sprint 3 kickoff — Video testimonios + Blog SEO | Orquestador | Medio |
| S3-02 | Sprint 3 planning — Campañas Google Ads | Orquestador | Medio |
| KPI | Revisión KPIs GSC: rich snippets visibles post-Schema | SEO Agent | Medio |

## 7.1 Hitos de negocio — horizonte 30 días

| Fecha estimada | Hito | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Día 7 | GK-13B + GK-16 QA pass | FAQ snippets en SERP activados · imágenes de producto correctas |
| Día 14 | GK-15 Core Web Vitals <2.5s LCP | Mejora posicionamiento mobile-first · UX mejorada |
| Día 14 | GK-20 GMB optimizado | Visibilidad en búsquedas locales Santiago/RM |
| Día 21 | Sprint 2 cerrado (12/12 QA pass) | Sitio técnicamente optimizado para indexación y conversión |
| Día 21 | GK-21 AggregateRating activo | Rich snippets con estrellas en resultados de Google |
| Día 28 | GK-22 Sitemap submit completo | Todos los productos y categorías en cola de indexación GSC |
| Día 30 | Sprint 3 kickoff | Foco en contenido blog SEO + campañas Google Ads |

# 8. Stack Técnico y Herramientas

| Capa | Tecnología | Versión | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS | WordPress | 6.9.4 | Versión expuesta oculta (GK-04 ✓) |
| E-commerce | WooCommerce | 10.7.0 | No actualizar sin testing Transbank (R-02) |
| Tema | Flatsome | Última | UX Builder activo. Cuidado con Rocket Loader |
| SEO | Rank Math PRO | 1.0.269 + 3.0.110 | Schema builder incluido en licencia |
| Imágenes | Smush Pro | 4.0.2 → 4.0.3 pendiente | Actualizar en Sprint 2 con GK-15 |
| Caché | WP-Optimize | 4.5.3 | Page cache + minificación CSS/JS |
| CDN / Firewall | Cloudflare | Activo | Polish ON pendiente. Rocket Loader: test staging |
| Redirects | Redirection | 5.7.5 | Gestiona 301s y log 404s |
| Pago 1 | Transbank Webpay | 1.14.0 | Crítico — no actualizar WC sin testing |
| Pago 2 | Flow Payment | 3.0.8 | Alternativa a Transbank |
| Formularios | Contact Form 7 | 6.1.5 | Sin CAPTCHA detectado (GK pendiente) |
| Backup | WPvivid | 0.9.126 | Backup pre-sprint obligatorio |
| WhatsApp | Social Chat (QuadLayers) | 8.4.6 | CTA principal de conversión |
| Filtros tienda | Filter Everything | 1.9.2 | Filtros WooCommerce AJAX |
| Quotes | YITH Request a Quote | 2.49.0 | Depende de WooCommerce |
| Add-ons | YITH Product Add-ons PRO | 4.10.1 | Actualizar a 4.32.1 post-Sprint 2 (R-03) |