WORKFLOW REUTILIZABLE

Sistema Multiagente IA — WordPress + WooCommerce

Template de configuración, sprint y cierre para cualquier proyecto

───────────────────────────────────────────────────────

| Documento | Workflow Reutilizable v1.0 |
| --- | --- |
| Basado en | Caso GlobalKlima · Sprints 0–2 |
| Aplicable a | Cualquier proyecto WP + WooCommerce |
| Tiempo de setup | ~2 horas para nuevo proyecto |

INSTRUCCIONES DE USO: Los campos en amarillo son variables del proyecto específico. Reemplazar [PROYECTO], [URL], [AGENTE] y todos los placeholders antes de operar.

# MÓDULO 1 — Setup inicial del proyecto

Completar esta sección una vez al iniciar el proyecto. Define el contexto permanente que todos los agentes comparten.

## 1.1 Ficha del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Nombre del proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO] |
| URL del sitio | URL del sitio [https://www.dominio.cl] |
| Stack tecnológico | Stack tecnológico WordPress [versión] + WooCommerce [versión] + Tema: [nombre] |
| Hosting / CDN | Hosting / CDN [Proveedor hosting] + [Cloudflare / otro CDN] |
| Plugin SEO | Plugin SEO [Rank Math PRO / Yoast / otro] |
| Plugin caché | Plugin caché [WP-Optimize / WP Rocket / LiteSpeed Cache] |
| Plugin imágenes | Plugin imágenes [Smush Pro / Imagify / ShortPixel] |
| Pasarelas de pago | Pasarelas de pago [Transbank / Flow / MercadoPago / otro] |
| Plugin backup | Plugin backup [WPvivid / UpdraftPlus / otro] |
| WhatsApp/contacto | WhatsApp/contacto [Número] / [Plugin: Social Chat / WPForm / otro] |
| Canal de conversión principal | Canal de conversión principal [WhatsApp / Formulario / Teléfono / otro] |
| Fecha de inicio | Fecha de inicio [DD/MM/AAAA] |
| Orquestador responsable | Orquestador responsable [Nombre / usuario] |

## 1.2 Inventario de agentes para este proyecto

| Agente | Responsable (humano) | Herramientas disponibles | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestador | Orquestador [Nombre] | Backlog, comunicaciones | Sin acceso directo a producción |
| SEO Agent | SEO Agent [Nombre] | [Plugin SEO] · GSC · Rich Results Test | Solo lectura en producción |
| CRO Agent | CRO Agent [Nombre] | [Herramienta analytics] · Heatmaps | Solo lectura en producción |
| WordPress Agent | WordPress Agent [Nombre] | WP-CLI · FTP/SSH · WP Admin | Acceso completo a producción |
| WooCommerce Agent | WooCommerce Agent [Nombre] | WP-CLI · WC Admin · REST API | Acceso catálogo y pasarelas |
| QA Agent | QA Agent [Nombre] | curl · PageSpeed API · Rich Results Test | Solo lectura en producción |

# MÓDULO 2 — Auditoría inicial del sitio

Ejecutar una sola vez al inicio del proyecto. El output de esta auditoría es el insumo para construir el backlog. Cada fila con resultado negativo se convierte en un ticket.

## 2.1 Auditoría SEO técnico

| Verificación | Comando / Herramienta | Resultado | Ticket generado |
| --- | --- | --- | --- |
| og:image existe y es 1200×630px JPEG | curl -s URL ¦ grep og:image | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [GK-XX si FAIL] |
| og:type = website en páginas estáticas | curl -s /contacto/ ¦ grep og:type | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Title tag: keyword al inicio, ≤63 chars | curl -s URL ¦ grep "<title>" | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Meta description presente y <155 chars | curl -s URL ¦ grep meta.*description | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Schema LocalBusiness activo | Rich Results Test → URL homepage | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Schema Product en páginas de producto | Rich Results Test → URL de producto | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Sitemap XML accesible y válido | curl -s URL/sitemap_index.xml ¦ head -20 | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| robots.txt no bloquea contenido indexable | curl -s URL/robots.txt | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| Meta generator WP oculto | curl -s URL ¦ grep generator | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |
| 0 errores 404 activos (GSC o Screaming Frog) | GSC → Cobertura → Errores | Resultado [OK/FAIL] | Ticket [completar] |

## 2.2 Auditoría WooCommerce

| Verificación | Comando | Resultado | Ticket |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de productos activos | wp post list --post_type=product --format=count | R [N] | T [completar] |
| Productos en "Uncategorized/sin-categoria" | wp term get product_cat 1 --field=count | R [N] | T [completar] |
| Slugs de producto únicos y sin typos | wp post list --post_type=product --fields=post_name | R [revisar] | T [completar] |
| Imágenes únicas por variante de producto | Revisar Media Library por producto | R [OK/FAIL] | T [completar] |
| ALT text de imágenes coincide con producto | WP Admin → Media → revisar ALT | R [OK/FAIL] | T [completar] |
| Pasarela de pago funciona (test en staging) | Flujo checkout con tarjeta de prueba | R [OK/FAIL] | T [completar] |
| Precio consistente entre páginas | wp search-replace precio --dry-run | R [instancias] | T [completar] |

## 2.3 Auditoría conversión mobile

| Verificación | Resultado | Ticket |
| --- | --- | --- |
| Teléfono clickeable con href='tel:' en topbar + footer + contacto | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |
| WhatsApp accesible desde home sin scroll en 375px | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |
| Precio de instalación con contexto claro (no solo número aislado) | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |
| LCP mobile <2.5s (PageSpeed API) | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |
| CTA primario visible above-the-fold en mobile | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |
| Formulario de contacto envía correctamente sin JS | Resultado [OK/FAIL/valor] | Ticket generado [GK-XX si aplica] |

# MÓDULO 3 — Template de Backlog

Copiar esta tabla al inicio de cada proyecto. Renombrar los tickets con el prefijo del proyecto (ej: MV-01 para 'Mi Valor', PX-01 para 'Proyecto X'). Ordenar por prioridad y dependencias antes de empezar el Sprint 0.

## 3.1 Tickets de Quick Wins (Sprint 0 — siempre ejecutar primero)

| ID | Ticket | Agente | Est. | Notas / Adaptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID XX-01 | Links RRSS corregidos (href='#' o URLs inválidas) | WP Agent | 15m | Notas Verificar en: footer, header, sidebar. Plugin o Customizer. |
| ID XX-02 | Inconsistencias de precio/copy en múltiples páginas | CRO + WP Agent | 1h | Notas Inventariar TODAS las instancias con wp search-replace --dry-run antes de ejecutar. |
| ID XX-03 | Teléfono clickeable href='tel:' en mobile | WP Agent | 20m | Notas Buscar en: topbar, footer, hero, /contacto/. Verificar en iOS + Android. |
| ID XX-04 | Ocultar meta generator CMS | WP Agent | 5m | Notas functions.php del tema hijo. remove_action('wp_head','wp_generator'). |
| ID XX-05 | Artefactos tipográficos o imágenes placeholder en producción | WP Agent | 15m | Notas Buscar 'missing.jpg', 'dummy', '--.' en footer/header. 2 min por fix. |
| ID XX-06 | Login/admin expuesto en frontend | WP Agent | 30m | Notas Ocultar de sidebar mobile. Proteger wp-admin con 2FA o IP whitelist. |

## 3.2 Tickets SEO técnico (Sprint 1)

| ID | Ticket | Agente | Est. | Prerequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID XX-10 | og:image única 1200×630px por sección clave | WP Agent | 2h | Definir secciones clave del sitio. Crear assets en Canva/Figma. |
| ID XX-11 | Categorizar productos sin categoría válida | WC Agent | 2h | Definir taxonomías con SEO Agent antes de crear categorías. |
| ID XX-12 | og:type correcto en páginas estáticas | SEO Agent | 30m | Requiere plugin SEO configurado (Rank Math / Yoast). |
| ID XX-13A | Schema LocalBusiness + Product markup | SEO + WP Agent | 3h | Requiere: categorías correctas (XX-11) + pricing unificado (XX-02). |
| ID XX-13B | Schema FAQPage (instalación/servicios) | SEO Agent | 2h | Requiere: XX-02 pricing ✓ + XX-11 categorías ✓. |
| ID XX-14 | Title tag optimizada: keyword al inicio | SEO Agent | 15m | Formato: Keyword primaria ¦ Secundaria ¦ Marca. ≤63 chars. |
| ID XX-15 | Sitemap XML optimizado + submit GSC | SEO + WP Agent | 1h | Requiere: categorías nuevas ✓. Excluir carrito/checkout/sin-cat. |

## 3.3 Tickets SEO local + CRO (Sprint 2)

| ID | Ticket | Agente | Est. | Prerequisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID XX-16 | Imágenes únicas por variante de producto + ALT text | WC + Content | 3h | Sin prerequisito. Solicitar assets al cliente desde Sprint 0. |
| ID XX-17 | Jerarquía CTAs: 1 primario + 1 secundario | CRO + WP Agent | 2h | Sin prerequisito. Depende de copy de XX-02. |
| ID XX-18 | Reviews verificables (Google/Facebook widget) | WP Agent | 3h | Prerequisito: GBP configurado (XX-20). |
| ID XX-19 | Enlazado interno estratégico por categoría | SEO + WP Agent | 2h | Requiere: XX-11 categorías ✓. |
| ID XX-20 | SEO local: Google Business Profile optimizado | SEO Agent | 3h | Requiere: XX-13A LocalBusiness Schema ✓. |
| ID XX-21 | Schema AggregateRating (reseñas verificadas) | SEO + WP Agent | 2h | Requiere: XX-20 GBP ✓ + XX-18 Reviews ✓. |
| ID XX-22 | Core Web Vitals: LCP <2.5s, page cache, WebP | WP + DevOps | 3h | Requiere: XX-16 imágenes únicas ✓ (no hacer WebP antes). |

# MÓDULO 4 — Template de Sprint

Copiar y completar para cada sprint. Un sprint = máximo 2 semanas. Cerrar siempre con DONE report antes de abrir el siguiente.

## 4.1 Sprint kickoff — Template

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Número de sprint | Número de sprint Sprint [N] |
| Fecha inicio | Fecha inicio [DD/MM/AAAA] |
| Fecha cierre estimada | Fecha cierre estimada [DD/MM/AAAA] |
| Objetivo del sprint | Objetivo del sprint [Descripción del objetivo en 1–2 frases] |
| Tickets incluidos | Tickets incluidos [XX-01 · XX-02 · XX-03 · ...] |
| Ticket bloqueante (cadena crítica) | Ticket bloqueante (cadena crítica) [El ticket que más desbloquea — ejecutar primero] |
| Deuda técnica heredada | Deuda técnica heredada [Tickets del sprint anterior no completados + causa raíz] |
| Backup confirmado (WPvivid) | Backup confirmado (WPvivid) [Sí / No — si No: crear antes de iniciar] |
| Criterios publicados por QA Agent | Criterios publicados por QA Agent [Sí / No — si No: bloquear inicio] |

## 4.2 Template de ticket individual

| Campo del ticket | Completar |
| --- | --- |
| ID | ID [XX-NN] |
| Título | Título [Descripción corta del problema a resolver] |
| Evidencia del problema | Evidencia del problema [URL afectada + síntoma específico + output de curl o screenshot] |
| Agente ejecutante | Agente ejecutante [SEO / CRO / WP / WC / QA Agent] |
| Prerequisitos | Prerequisitos [IDs de tickets que deben estar DONE antes de iniciar este] |
| Estimación | Estimación [tiempo estimado de ejecución] |
| Prioridad | Prioridad [Crítico / Medio / Bajo] |
| Criterios de aceptación (QA) | Criterios de aceptación (QA) [Lista de checks técnicos verificables] |
| Baseline pre-fix (QA) | Baseline pre-fix (QA) [Estado actual medido antes de ejecutar el fix] |
| Fix aplicado (Agente) | Fix aplicado (Agente) [Descripción exacta de qué se cambió y dónde] |
| Resultado QA | Resultado QA [PASS / FAIL / PARTIAL] |
| Desbloqueó | Desbloqueó [IDs de tickets que este ticket habilita] |
| Fecha de cierre | Fecha de cierre [DD/MM/AAAA] |

## 4.3 Template de DONE report

| Campo del report | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint Sprint [N] — [Nombre/objetivo] |
| Período | Período [DD/MM] → [DD/MM/AAAA] |
| Tickets completados | Tickets completados [N]/[total] — [lista de IDs] |
| Tickets con QA PASS | Tickets con QA PASS [N]/[total] |
| Regresiones detectadas | Regresiones detectadas [N] — detallar si N>0 con causa raíz |
| Deuda técnica generada | Deuda técnica generada [IDs de tickets no completados + causa] |
| GSC: URLs submitidas | GSC: URLs submitidas [N URLs] el [fecha] — [listar] |
| Impacto en conversión | Impacto en conversión [Cambios observables: WhatsApp clicks, formulario, etc.] |
| Impacto SEO | Impacto SEO [Cambios en GSC: indexación, errores, rich snippets] |
| Tiempo real vs estimado | Tiempo real vs estimado [horas reales] / [horas estimadas] |
| Desbloqueos para Sprint siguiente | Desbloqueos para Sprint siguiente [Tickets de Sprint siguiente ahora desbloqueados] |
| Próximas 3 prioridades | Próximas 3 prioridades [1. XX-NN · 2. XX-NN · 3. XX-NN] |

# MÓDULO 5 — Template de KPIs

Completar la columna 'Baseline' en el Sprint 0 y actualizar 'Actual' en cada sprint. Los KPIs sin baseline son inútiles — medir antes de actuar.

## 5.1 KPIs SEO

| Métrica | Baseline S0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Objetivo | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URLs indexadas en GSC | B [N] | S1 [N] | S2 [N] | Obj [N] | GSC → Rendimiento → Páginas |
| Errores 404 activos | B [N] | S1 [N] | S2 [N] | Obj 0 | GSC → Cobertura → Errores |
| Páginas sin indexar (noindex) | B [N] | S1 [N] | S2 [N] | Obj [reducir] | GSC → Cobertura → Excluidas |
| Rich snippets activos | B [N] | S1 [N] | S2 [N] | Obj [N]+ | GSC → Mejoras |
| CTR orgánico promedio | B [%] | S1 [%] | S2 [%] | Obj [%]↑ | GSC → Rendimiento → CTR |
| Posición media keyword principal | B [pos] | S1 [pos] | S2 [pos] | Obj Top 10 | GSC → Rendimiento → Consultas |
| Core Web Vitals LCP mobile | B [s] | S1 [s] | S2 [s] | Obj <2.5s | PageSpeed API |

## 5.2 KPIs de conversión mobile

| Métrica | Baseline | Actual | Objetivo | Fuente / Método de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clicks en WhatsApp (mensual) | B [N] | A [N] | O [N]↑ | Social Chat analytics / UTM en GA4 |
| Conversión formulario de contacto | B [%] | A [%] | O [%]↑ | Contact Form 7 → submissions / sesiones |
| Tasa de rebote mobile | B [%] | A [%] | O [%]↓ | GA4 → Audiencias → Mobile |
| Tiempo en página (PDP) | B [seg] | A [seg] | O [seg]↑ | GA4 → Engagement → Páginas y pantallas |
| Clicks en tel: mobile | B [N] | A [N] | O [N]↑ | GA4 → Eventos → tel_click (si configurado) |
| Fuente principal de leads | B [canal] | A [canal] | O WhatsApp | CRM o registro manual semanal |

# MÓDULO 6 — Template de Riesgos

Completar durante el Sprint 0 con los riesgos específicos de este proyecto. Los riesgos pre-identificados del framework base son un punto de partida — agregar los específicos del cliente.

## 6.1 Riesgos heredados del framework (revisar para cada proyecto)

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación estándar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | CDN (Cloudflare) Rocket Loader rompe JS del page builder | Alta | Alto | Activar solo después de test en staging. Si falla: desactivar Rocket Loader, usar Polish únicamente. |
| R-02 | Actualización de WooCommerce sin testing de pasarela de pago | Media | Crítico | Freeze de WooCommerce hasta test completo en staging con tarjeta de prueba. |
| R-03 | Plugins premium con auto-update desactivado y versiones muy antiguas | Media | Medio | Revisar changelogs antes de actualizar. Activar en staging primero. |
| R-04 | Conversión WebP masiva genera carga alta en servidor | Media | Medio | Ejecutar en horario de bajo tráfico. Lotes de 10 imágenes. Monitorear TTFB durante el proceso. |
| R-05 | Caché sirve versiones stale con canonical incorrectos post-categorización | Baja | Alto | Flush de caché inmediato post-cambio. SEO Agent valida canonical en source fresco antes de GSC submit. |
| R-06 | Cliente edita contenido directamente en producción sin avisar | Alta | Medio | Establecer flujo de revisión editorial. Documentar cambios del cliente. Capacitar en uso de staging. |
| R-07 | Schema Product con imagen incorrecta (imágenes duplicadas por variante) | Alta | Medio | Implementar imágenes únicas antes de activar Schema Product con campo image. GK-16 Fase A como fallback. |

## 6.2 Riesgos específicos del proyecto [completar]

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID R-08 | Riesgo [Describir riesgo específico del cliente] | P Alta/Media/Baja | I Crítico/Alto/Medio/Bajo | Mitigación [Acción de mitigación específica] |
| ID R-09 | Riesgo [Describir riesgo específico del cliente] | P Alta/Media/Baja | I Crítico/Alto/Medio/Bajo | Mitigación [Acción de mitigación específica] |
| ID R-010 | Riesgo [Describir riesgo específico del cliente] | P Alta/Media/Baja | I Crítico/Alto/Medio/Bajo | Mitigación [Acción de mitigación específica] |
| ID R-011 | Riesgo [Describir riesgo específico del cliente] | P Alta/Media/Baja | I Crítico/Alto/Medio/Bajo | Mitigación [Acción de mitigación específica] |
| ID R-012 | Riesgo [Describir riesgo específico del cliente] | P Alta/Media/Baja | I Crítico/Alto/Medio/Bajo | Mitigación [Acción de mitigación específica] |

# MÓDULO 7 — Checklist de Entrega por Fases

Secuencia temporal de validaciones para el lanzamiento de un proyecto nuevo. Los campos en amarillo del documento se habrán completado antes de llegar a este módulo.

| ✓ | Entregable |
| --- | --- |
| Pre-launch (antes de anunciar el sitio) |  |
| ☐ | Backup reciente (<24h) en repositorio de backups |
| ☐ | 0 errores 404 activos — todos con redirect 301 activo |
| ☐ | Pasarela de pago: flujo completo funcional (no solo página de checkout) |
| ☐ | Formulario de contacto: envío funcional + email de destino correcto |
| ☐ | WhatsApp: número correcto + mensaje predefinido funcional en iOS + Android |
| ☐ | Precios consistentes: todas las instancias con el mismo valor y contexto |
| ☐ | Meta generator WP oculto |
| ☐ | Login/admin: no expuesto en frontend |
| SEO launch (semana 1 post-launch) |  |
| ☐ | Schema LocalBusiness: 0 errores en Rich Results Test |
| ☐ | Schema Product: 0 errores para mínimo 5 productos representativos |
| ☐ | og:image: 1200×630px JPEG en 4+ páginas clave, verificado en Facebook Debugger |
| ☐ | Sitemap XML: submit en GSC sin errores de fetch |
| ☐ | GSC: sitio verificado + datos de cobertura visibles |
| ☐ | Title tags: keyword primaria al inicio en todas las páginas principales |
| ☐ | Canonicals: cada página tiene canonical apuntando a sí misma |
| Performance launch (semana 2) |  |
| ☐ | LCP mobile <2.5s — medido con PageSpeed API, no solo estimado |
| ☐ | Page cache activa: cf-cache-status HIT en segunda petición |
| ☐ | Hero image: loading='eager' + fetchpriority='high' |
| ☐ | Imágenes below-the-fold: loading='lazy' |
| ☐ | WebP: activo para todas las imágenes de producto |
| ☐ | Cloudflare Polish: ON |
| SEO local (semana 3–4) |  |
| ☐ | Google Business Profile: verificado, categoría correcta, fotos subidas |
| ☐ | NAP consistente: nombre/dirección/teléfono idéntico en web, GBP y Rank Math Schema |
| ☐ | Área de servicio en GBP: todas las comunas/regiones donde operan |
| ☐ | Primeras reseñas solicitadas a clientes actuales |
| ☐ | Schema AggregateRating: activo una vez haya mínimo 5 reseñas |